## Notas
NOTAS
Primer Trimestre
Nota No.1: En el caso de los proyectos se esta solicitando a la DESAF por medio de una Modificación la inclusión de varios proyectos que no
se encontraban incluidos dentro del Plan Presupuestario del 2011 debido a que se tenia programado su ejecución total en el 2010, el cual no se
dio por diferentes aspectos técnicos, para lo cual se deberán de ajustar la tabla anterior cuando se de el Vbº de la DESAF a la modificación
presentada para incluir los proyectos.
Proyectos a incluir:
SAN ISIDRO DE LA TIGRA
MALINCHE DE CHOMES
SAN GABRIEL DE ASERRI
MASTATAL DE PURISCAL
COCALECA DE LA PALMERA
POZO DE AGUA DE NICOYA
SAHARA DE MATINA
Nota No.2: De acuerdo a Modificación No.2 enviada a la DESAF el producto No.3 se esta variando debido a que los equipos de cloración adquiridos
en el 2010 ingresaron hasta diciembre del mismo año, por lo cual se esta solicitando a la DESAF la modificación de las comunidades
beneficiadas con este producto. Se estará realizando el respectivo ajuste en los alcances del producto hasta que la DESAF apruebe dicha
modificación.

## 1T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer Trimestre 2011
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Producto | Unidad | Inicial | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas | 26877 | 0 | 0 | 22 | 22
| Obras | 17 | 0 | 0 | 1 | 1
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas | 49607 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obras | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalación de 27 Equipos de Desinfección adquiridos en períodos anteriores | Personas | 23180 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obras | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | Personas | 14752 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obras | 48 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Proyecto Concluido : Booqueri No.2 de Siquirres
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Producto | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Materiales y Productos de Metal | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 0 | 0
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 0 | 0 | 0 | 0
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 0 | 0 | 0
3. Recursos disponibles (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 0 | 0 | 0
5. Saldo en caja final (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA

## 2T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Segundo Trimestre 2011
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Producto | Unidad | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas | 7316 | 1683 |  | 8375
| Obras | 4 | 2 |  | 5
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas | 390 |  |  | 1246
| Obras | 1 |  |  | 2
Instalación de 27 Equipos de Desinfección adquiridos en períodos anteriores | Personas | 1631 | 1107 | 9356 | 34425
| Obras | 2 | 1 | 5 | 20
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | Personas |  | 7121 |  | 7121
| Obras |  | 7 |  | 7
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Producto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Materiales y Productos de Metal | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 0 | 0
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 0 | 0 | 0 | 0
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 0 | 0 | 0
3. Recursos disponibles (1+2) | 0 | 0 | 0 | 0
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 0 | 0 | 0
5. Saldo en caja final (3-4) | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Note on F11: Catherine: El ICAA corrigió el dato trimestral el 31 de octubre del 2012, pero no dio detalles mensuales

## 3T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Tercer Trimestre 2011
Cuadro No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Producto | Unidad | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas |  |  |  | 1518
| Obras |  |  |  | 2
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas |  |  |  | 2856
| Obras |  |  |  | 1
Instalación de 27 Equipos de Desinfección adquiridos en períodos anteriores | Personas | 2065 | 410 | 3307 | 9070
| Obras | 2 | 1 | 4 | 11
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | Personas |  | 527 |  | 527
| Obras |  | 2 |  | 2
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Producto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 19144273.15 | 14694758.82 | 33839031.97
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 11925783.64 | 27986109.33 | 39911892.97
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | 0 | 73093172.9 | 0 | 73093172.9
Total | 0 | 104163229.68 | 42680868.15 | 146844097.84
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 25592871.88 | 11599055.63 | 37191927.51
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 5262984.9 | 5706646.59 | 10969631.49
Madera y sus derivados | 0 | 214200 | 0 | 214200
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 17927419.39 | 17927419.39
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 571215 | 571215
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 73093172.9 | 0 | 73093172.9
Hidrómetros y cajas | 0 |  | 6876531.55 | 6876531.55
Maquinaria y Equipo variado | 0 |  |  | 0
Obras para Acueductos | 0 |  |  | 0
Total | 0 | 104163229.68 | 42680868.15 | 146844097.84
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 0 | 146669744.97 | 42506515.29 | 0
2. Ingresos efectivos recibidos | 146669744.97 | 0 | 130593150.78 | 277262895.75
3. Recursos disponibles (1+2) | 146669744.97 | 146669744.97 | 173099666.07 | 277262895.75
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 104163229.68 | 42680868.15 | 146844097.83
5. Saldo en caja final (3-4) | 146669744.97 | 42506515.29 | 130418797.92 | 130418797.92
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Note on F11: Catherine: El ICAA corrigió el dato trimestral el 31 de octubre del 2012, pero no dio detalles mensuales

## 4T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Cuarto Trimestre 2011
Cuadro No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Producto | Unidad | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas | 1642 | 4095 | 222 | 4441
| Obras | 6 | 2 | 1 | 7
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas | 2856 |  |  | 0
| Obras | 1 |  |  | 0
Instalación de 27 Equipos de Desinfección adquiridos en períodos anteriores | Personas | 4016 |  |  | 8301
| Obras | 3 |  |  | 13
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | Personas | 1395 | 3104 |  | 4499
| Obras | 1 | 8 |  | 9
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Producto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 8184361.6887 | 2038128.6 | 417564980.4506 | 427787470.7392
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 87635488.9837 | 38509920.26 | 28173471.804 | 154318881.0477
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | 40952.02 | 0 | 12800873.0987 | 12841825.1187
Total | 95860802.6924 | 40548048.86 | 458539325.3533 | 594948176.9057
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 0 | 96845200.6507 | 96845200.6507
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 5467091 | 32138737.97 | 37605828.97
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 5201339 | 5201339
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 634156 | 634156
Materiales y Productos de Plástico | 95819850.67 | 0 | 227314306.6562 | 323134157.3262
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 3988168.62 | 3988168.62
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 40952.02 | 0 | 12800873.0987 | 12841825.1187
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 3792371.5677 | 3792371.5677
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 35080957.86 | 75824171.79 | 110905129.65
Total | 95860802.69 | 40548048.86 | 458539325.3433 | 594948176.9033
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 277262895.75 | 181402093.06 | 393697736.25 | 277262895.75
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 252843692.05 | 333542377.8 | 586386069.85
3. Recursos disponibles (1+2) | 277262895.75 | 434245785.11 | 727240114.05 | 863648965.6
4. Egresos efectivos pagados | 95860802.69 | 40548048.86 | 458539325.3433 | 594948176.8933
5. Saldo en caja final (3-4) | 181402093.06 | 393697736.25 | 268700788.7067 | 268700788.7067
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA

## Semestral
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer Semestre 2011
Cuadro No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Producto | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construccion sistemas de acueductos rurales | Personas | 22 | 8375 | 8397
| Obras | 1 | 5 | 6
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas | 0 | 1246 | 1246
| Obras | 0 | 2 | 2
Instalacion de 27 Equipos de Desinfeccion adquiridos en periodos anteriores | Personas | 0 | 34425 | 34425
| Obras | 0 | 20 | 20
Adquisicion e instalacion de equipos de cloracion para acueductos existentes | Personas | 0 | 7121 | 7121
| Obras | 0 | 7 | 7
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Producto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 0 | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 0
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 0 | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 0
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 0
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 0
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 0 | 0 | 0
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 0 | 0
3. Recursos disponibles (1+2) | 0 | 0 | 0
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 0 | 0
5. Saldo en caja final (3-4) | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas

## 3T Acumulado
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Acumulado hasta el tercer trimestre 2011
CUADRO No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Producto | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas | 22 | 8375 | 1518 | 9915
| Obras | 1 | 5 | 2 | 8
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas | 0 | 1246 | 2856 | 4102
| Obras | 0 | 2 | 1 | 3
Instalación de 27 Equipos de Desinfección adquiridos en períodos anteriores | Personas | 0 | 34425 | 9070 | 43495
| Obras | 0 | 20 | 11 | 31
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | Personas | 0 | 7121 | 527 | 7648
| Obras | 0 | 7 | 2 | 9
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Producto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 0 | 33839031.97 | 33839031.97
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 39911892.97 | 39911892.97
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | 0 | 0 | 73093172.9 | 73093172.9
Total | 0 | 0 | 146844097.84 | 146844097.84
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Materiales y Productos de Metal | 0 | 0 | 37191927.51 | 37191927.51
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 10969631.49 | 10969631.49
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 214200 | 214200
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 17927419.39 | 17927419.39
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 571215 | 571215
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 73093172.9 | 73093172.9
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 6876531.55 | 6876531.55
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 146844097.84 | 146844097.84
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 0 | 0 | 0 | 0
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 0 | 277262895.75 | 277262895.75
3. Recursos disponibles (1+2) | 0 | 0 | 277262895.75 | 277262895.75
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 0 | 146844097.83 | 0
5. Saldo en caja final (3-4) | 0 | 0 | 130418797.92 | 277262895.75
Fuente: Administración y Finanzas

## Anual
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | 2011
CUADRO No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Producto | Unidad | I trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas | 22 | 8375 | 1518 | 4441 | 14356
| Obras | 1 | 5 | 2 | 7 | 15
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas | 0 | 1246 | 2856 | 0 | 4102
| Obras | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
Instalación de 27 Equipos de Desinfección adquiridos en períodos anteriores | Personas | 0 | 34425 | 9070 | 8301 | 51796
| Obras | 0 | 20 | 11 | 13 | 44
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | Personas | 0 | 7121 | 527 | 4499 | 12147
| Obras | 0 | 7 | 2 | 9 | 18
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Producto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 0 | 33839031.97 | 427787470.7392 | 461626502.7092
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 39911892.97 | 154318881.0477 | 194230774.0177
Adquisición e instalación de equipos de cloración para acueductos existentes | 0 | 0 | 73093172.9 | 12841825.1187 | 85934998.0187
Total |  |  |  |  | 741792274.7457
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Materiales y Productos de Metal | 0 | 0 | 37191927.51 | 96845200.6507 | 134037128.1607
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 10969631.49 | 37605828.97 | 48575460.46
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 214200 | 5201339 | 5415539
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 634156 | 634156
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 17927419.39 | 323134157.3262 | 341061576.7162
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 571215 | 3988168.62 | 4559383.62
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 73093172.9 | 12841825.1187 | 85934998.0187
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 6876531.55 | 3792371.5677 | 10668903.1177
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 0 | 0 | 110905129.65 | 110905129.65
Total | 0 | 0 | 146844097.84 | 594948176.9033 | 741792274.7433
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 0 | 0 | 0 | 277262895.75 | 0
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 0 | 277262895.75 | 586386069.85 | 863648965.6
3. Recursos disponibles (1+2) | 0 | 0 | 277262895.75 | 863648965.6 | 863648965.6
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 0 | 146844097.83 | 594948176.8933 | 741792274.7233
5. Saldo en caja final (3-4) | 0 | 0 | 130418797.92 | 268700788.7067 | 121856690.8767
Fuente: Administración y Finanzas