## Notas
Notas
Primer Trimestre
Nota No1 :
Para el mes de febrero se finaliza el proyecto El Poro de Puriscal
Segundo Trimestre
Nota No1 : | Se incluyen los siguietnes proyectos: Mejoras: a los sistemas 1- Pueblo nuevo de Corredores, Modificación presupuestaria 2- Coopevega y San Joaquin de Cutriz, Modificación presupuestaria 3- Horquetas y Rio Frio, Presupuestos extraordinario
Nota No2 : | Se incluyen los siguientes proyectos en la meta sistemas a finalizar estos que se trasnladan del 2018 y se finalizan en 2019 : Contruccion de sistemas: Alto San Juan Mejoras al sistemas - Playa Potrero Se agregaran en la matriz hasta ser finalizados.
Tercer Trimestre
Nota No1 : | Se finalizan los proyectos: - Playa Potrero de Santa Cruz - Herediana de Siquirres - Pargos y Largatilos de Santa Cruz
Cuarto Trimestre
Nota No1 : | Se realizan los siguientes movimientos: Proyectos a Construir: Se agregan un proyecto a proceso, el proyecto Pleyades de Limon, se tenia programado finalizar este periodo, sin embargo presenta retrasos en contrataciones y se cambia a proyectos proceso.
Nota No2: | Se realizan los siguientes movimientos: Ampliaciones o mejoras: Se agregan tres proyectos a proceso, los proyecto Vertientes de la Cruz, Sandalo de Puerto Jimenez, Bijagua de Upala, se tenian programados finalizar en este periodo, sin embargo presenta retrasos en contrataciones y adquisison de materiales por esto y se cambia a proyectos en proceso.
Nota No3: | Se finaliza el proyecto: Alto San Juan de Perez Zeledon
Nota No4: | El Proyecto Cajón de Perez Zeledon no se finaliza debido a retrasos en la ejecución de las obras de construccion de la planta de tratamiento

## 1T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer trimestre 2019
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras | 2 |  |  | 2
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 1 |  |  | 1
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  | 1 |  | 1
| Personas |  | 750 |  | 750
Proyectos en proceso | Obras | 3 |  |  | 3
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 3 |  |  | 3
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras | 2 | 1 | 9 | 12
| Personas | 3600 | 1176 | 4052 | 8828
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Equipos de desinfección |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Materiales. y Productos de Metal |  |  |  | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos |  |  |  | 0
Madera y sus derivados |  |  |  | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  |  | 0
Materiales y Productos de Plástico |  |  |  | 0
Otros materiales y productos |  |  |  | 0
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  |  | 0
Obras para Acueductos |  |  |  | 0
Superávit 2018 |  |  |  | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas Nota: No se presentan gastos por estar en trámite el primer desembolso
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | enero | febrero | marzo | I Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 437758923.38 | 437758923.38 | 437758923.38 | 437758923.38
2. Ingresos efectivos recibidos |  |  | 612418264 | 612418264
3. Recursos disponibles (1+2) | 437758923.38 | 437758923.38 | 1050177187.38 | 1050177187.38
4. Egresos efectivos pagados |  |  |  | 0
5. Saldo en caja final (3-4) | 437758923.38 | 437758923.38 | 1050177187.38 | 1050177187.38
Fuente: Administración y Finanzas

## 2T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Segundo trimestre 2019
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  | 3 |  | 3
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras | 1 | 1 | 2 | 4
| Personas | 372 | 240 | 888 | 1500
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 335876.2 | 4175594.71 | 128958.31 | 4640429.22
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | 335876.2 | 4175594.71 | 69063.79 | 4580534.7
Proyectos por iniciar |  |  | 59894.52 | 59894.52
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 88289665.31 | 104635764.72 | 50981449.9 | 243906879.93
Proyectos terminados | 88289665.31 | 104183115.03 | 0 | 192472780.34
Proyectos en proceso | 0 | 452649.69 | 25286668.05 | 25739317.74
Proyectos por iniciar |  |  | 25694781.85 | 25694781.85
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados
Proyectos en proceso
Proyectos por iniciar
0
Total | 88625541.51 | 108811359.43 | 51110408.21 | 248547309.15
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 12006.25 | 205088.67 | 217094.92
Materiales y productos minerales y asfálticos | 335876.2 | 2799326.72 | 328428.82 | 3463631.74
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 14986920.61 | 14986920.61
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 5594675.56 | 5594675.56
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 1816911.43 | 29995294.55 | 31812205.98
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 88289665.31 | 104183115.03 | 0 | 192472780.34
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 88625541.51 | 108811359.43 | 51110408.21 | 248547309.15
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1050177187.38 | 1035944977.87 | 927007896.99 | 1050177187.38
2. Ingresos efectivos recibidos | 74393332 | -125721.45 | 689072740.62 | 763340351.17
Desembolos | 0 | 0 | 688961179 | 688961179
Otros ingresos | 74393332 | -125721.45 | 111561.62 | 74379172.17
3. Recursos disponibles (1+2) | 1124570519.38 | 1035819256.42 | 1616080637.61 | 1813517538.55
4. Egresos efectivos pagados | 88625541.51 | 108811359.43 | 51110408.21 | 248547309.15
5. Saldo en caja final (3-4) | 1035944977.87 | 927007896.99 | 1564970229.4 | 1564970229.4
Fuente: Administración y Finanzas
Nota: * Mes de abril Se recibio la suma de ¢74.020.802 por concepto de reajuste de precios según menorando UEP-201-0568 y ¢372.529.56 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias
Mes de mayo se realizo un ajuste de tipo de cambio por ¢125.721 por las fluctuaciones del dolar en el mes |  |  |  | 929173986.98
Mes de junio se realizo un ajuste de tipo de cambio por ¢15.648,92 por las fluctuaciones del dolar en el mes y ¢127.210,54 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias |  |  |  | 929173987.98

## 3T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Tercer trimestre 2019
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  | 1 |  | 1
| Personas |  | 1135 |  | 1135
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras | 1 | 1 |  | 2
| Personas | 8080 | 1600 |  | 9680
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras | 2 | 2 | 1 | 5
| Personas | 8080 | 876 | 1140 | 10096
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 66835375.64 | 0 | 46277261.868 | 113112637.508
Proyectos terminados |  | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 46893209.83 | 0 | 46277261.868 | 93170471.698
Proyectos por iniciar | 19942165.81 | 0 | 0 | 19942165.81
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 19334783.83 | 181876327.77 | 62316028.32 | 263527139.92
Proyectos terminados | 0 | 180013906.73 | 62316028.32 | 242329935.05
Proyectos en proceso | 19334783.83 | 0 | 0 | 19334783.83
Proyectos por iniciar | 0 | 1862421.04 | 0 | 1862421.04
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados
Proyectos en proceso
Proyectos por iniciar
Total | 86170159.47 | 181876327.77 | 108593290.188 | 376639777.428
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Materiales. y Productos de Metal |  |  |  | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos |  |  |  | 0
Madera y sus derivados |  |  |  | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  |  | 0
Materiales y Productos de Plástico | 63896584.86 | 1862421.04 |  | 65759005.9
Otros materiales y productos |  |  |  | 0
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  |  | 0
Obras para Acueductos | 22273574.61 | 180013906.73 | 108593290.188 | 310880771.528
Superávit 2018 |  |  |  | 0
Total | 86170159.47 | 181876327.77 | 108593290.188 | 376639777.428
Nota: La diferencia entre el cuadron número 2 y 3 radica en el pago del superávit 2018 por ¢
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1564970229.4 | 1491408769.57 | 1309690919.62 | 1564970229.4
2. Ingresos efectivos recibidos | 12608699.64 | 158477.82 | 192390.36 | 12959567.82
Desembolos |  |  |  | 0
Otros ingresos | 12608699.64 | 158477.82 | 192390.36 | 12959567.82
3. Recursos disponibles (1+2) | 1577578929.04 | 1491567247.39 | 1309883309.98 | 1577929797.22
4. Egresos efectivos pagados | 86170159.47 | 181876327.77 | 108593290.188 | 376639777.428
5. Saldo en caja final (3-4) | 1491408769.57 | 1309690919.62 | 1201290019.792 | 1201290019.792
Fuente: Administración y Finanzas
Nota: * Mes de julio se recibio la suma de ¢12.490.461,15 por concepto de reajuste de precios según menorando UEP-201-1376 y ¢140.088,05 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de -¢21.849,56
Mes de agosto se da un ingreso por ¢153.197,41 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢5.280,41
Mes de setiembre se da un ingreso por ¢149.495,88 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢42.894,48

## 4T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Cuarto trimestre 2019
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 1 |  |  | 1
| Personas | 375 |  |  | 375
Proyectos en proceso | Obras | 1 |  |  | 1
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras | 3 |  |  | 3
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 3 | 3 |  | 6
| Personas | 1722 | 3582 |  | 5304
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 61092528.182 | 22853.12 | 4059029.86 | 65174411.162
Proyectos terminados | 0 |  |  | 0
Proyectos en proceso | 60279511.032 |  | 37556.68 | 60317067.712
Proyectos por iniciar | 813017.15 | 22853.12 | 4021473.18 | 4857343.45
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 224347775.23 | 268306169.2 | 487156976.3624 | 979810920.7924
Proyectos terminados | 215803005.98 | 63811442.43 | 252249904.55 | 531864352.96
Proyectos en proceso | 6648528.5 | 540742.08 | 6204275.07 | 13393545.65
Proyectos por iniciar | 1896240.75 | 203953984.69 | 228702796.7424 | 434553022.1824
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Total | 285440303.412 | 268329022.32 | 491216006.2224 | 1044985331.9544
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Materiales. y Productos de Metal | 29826.58 |  | 317373.66 | 347200.24
Materiales y productos minerales y asfálticos | 1349440.02 | 79186.8 | 5699579.6624 | 7128206.4824
Madera y sus derivados | 2088240 |  | 1704686.18 | 3792926.18
Materiales y productos eléctricos |  |  | 3914026.88 | 3914026.88
Materiales y Productos de Plástico |  |  |  | 0
Otros materiales y productos | 7478820.53 | 204438393.09 | 227330435.29 | 439247648.91
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  |  | 0
Obras para Acueductos | 274493976.282 | 63811442.43 | 252249904.55 | 590555323.262
Superávit 2018 |  |  |  | 0
Total | 285440303.412 | 268329022.32 | 491216006.2224 | 1044985331.9544
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1201290019.792 | 916011325.84 | 1635775139.3 | 1201290019.792
2. Ingresos efectivos recibidos | 161609.46 | 988092835.78 | 129637.28 | 988384082.52
Desembolos | 0 | 987983911 | 0 | 987983911
Otros ingresos | 161609.46 | 108924.78 | 129637.28 | 400171.52
3. Recursos disponibles (1+2) | 1201451629.252 | 1904104161.62 | 1635904776.58 | 2189674102.312
4. Egresos efectivos pagados | 285440303.412 | 268329022.32 | 491216006.2224 | 1044985331.9544
5. Saldo en caja final (3-4) | 916011325.84 | 1635775139.3 | 1144688770.3576 | 1144688770.3576
Fuente: Administración y Finanzas
Nota: * Mes de octubre se da un ingreso por ¢154.934,50 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢5.280,41
Mes de noviembre se da un ingreso por ¢149,992.09 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de menos ¢41,067.31
Mes de diciembre se da un ingreso por ¢154,498.96 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de menos ¢24,861.68

## Semestral
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer semestre 2019
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | Obras | 2 | 0 | 2
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 1 | 0 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 1 | 0 | 1
| Personas | 750 | 0 | 750
Proyectos en proceso | Obras | 3 | 0 | 3
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 3 | 3 | 6
| Personas | 0 | 0 | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 12 | 4 | 16
| Personas | 8828 | 1500 | 10328
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 4640429.22 | 4640429.22
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 4580534.7 | 4580534.7
Proyectos por iniciar | 0 | 59894.52 | 59894.52
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 243906879.93 | 243906879.93
Proyectos terminados | 0 | 192472780.34 | 192472780.34
Proyectos en proceso | 0 | 25739317.74 | 25739317.74
Proyectos por iniciar | 0 | 25694781.85 | 25694781.85
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 248547309.15
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 217094.92 | 217094.92
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 3463631.74 | 3463631.74
Madera y sus derivados | 0 | 14986920.61 | 14986920.61
Materiales y productos eléctricos | 0 | 5594675.56 | 5594675.56
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 31812205.98 | 31812205.98
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 192472780.34 | 192472780.34
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 248547309.15 | 248547309.15
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 437758923.38 | 1050177187.38 | 437758923.38
2. Ingresos efectivos recibidos | 612418264 | 763340351.17 | 1375758615.17
3. Recursos disponibles (1+2) | 1050177187.38 | 1813517538.55 | 1813517538.55
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 248547309.15 | 248547309.15
5. Saldo en caja final (3-4) | 1050177187.38 | 1564970229.4 | 1564970229.4
Fuente: Administración y Finanzas

## 3T Acumulado
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Tercer trimestre acumulado 2019
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 1 | 1
| Personas | 0 | 0 | 1135 | 1135
Proyectos en proceso | Obras | 2 | 0 | 0 | 2
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 1 | 0 | 0 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 1 | 0 | 2 | 3
| Personas | 750 | 0 | 9680 | 10430
Proyectos en proceso | Obras | 3 | 0 | 0 | 3
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 3 | 3 | 0 | 6
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 12 | 4 | 5 | 21
| Personas | 8828 | 1500 | 10096 | 20424
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 4640429.22 | 113112637.508 | 97751006.398
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 4580534.7 | 93170471.698 | 97751006.398
Proyectos por iniciar | 0 | 59894.52 | 19942165.81
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 243906879.93 | 263527139.92 | 507434019.85
Proyectos terminados | 0 | 192472780.34 | 242329935.05 | 434802715.39
Proyectos en proceso | 0 | 25739317.74 | 19334783.83 | 45074101.57
Proyectos por iniciar | 0 | 25694781.85 | 1862421.04 | 27557202.89
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 248547309.15 | 376639777.428 | 605185026.248
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 217094.92 | 0 | 217094.92
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 3463631.74 | 0 | 3463631.74
Madera y sus derivados | 0 | 14986920.61 | 0 | 14986920.61
Materiales y productos eléctricos | 0 | 5594675.56 | 0 | 5594675.56
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 65759005.9 | 65759005.9
Otros materiales y productos | 0 | 31812205.98 | 0 | 31812205.98
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 192472780.34 | 310880771.528 | 503353551.868
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 248547309.15 | 376639777.428 | 625187086.578
Nota: La diferencia entre el cuadro 2 y 3 corresponde al pago de superávit 2016 en el mes de agosto por ¢154.884.755,45
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 437758923.38 | 1050177187.38 | 1564970229.4 | 437758923.38
2. Ingresos efectivos recibidos | 612418264 | 763340351.17 | 12959567.82 | 1388718182.99
3. Recursos disponibles (1+2) | 1050177187.38 | 1813517538.55 | 1577929797.22 | 1826477106.37
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 248547309.15 | 376639777.428 | 625187086.578
5. Saldo en caja final (3-4) | 1050177187.38 | 1564970229.4 | 1201290019.792 | 1201290019.792
Fuente: Administración y Finanzas

## ANUAL
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Anual acumulado 2019
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
| Personas | 0 | 0 | 1135 | 375 | 1510
Proyectos en proceso | Obras | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 1 | 0 | 2 | 0 | 3
| Personas | 750 | 0 | 9680 | 0 | 10430
Proyectos en proceso | Obras | 3 | 0 | 0 | 3 | 6
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 3 | 3 | 0 | 0 | 6
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 12 | 4 | 5 | 6 | 27
| Personas | 8828 | 1500 | 10096 | 5304 | 25728
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 4640429.22 | 113112637.508 | 65174411.162 | 182927477.89
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 4580534.7 | 93170471.698 | 60317067.712 | 158068074.11
Proyectos por iniciar | 0 | 59894.52 | 19942165.81 | 4857343.45 | 24859403.78
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 243906879.93 | 263527139.92 | 979810920.7924 | 1487244940.6424
Proyectos terminados | 0 | 192472780.34 | 242329935.05 | 531864352.96 | 966667068.35
Proyectos en proceso | 0 | 25739317.74 | 19334783.83 | 13393545.65 | 58467647.22
Proyectos por iniciar | 0 | 25694781.85 | 1862421.04 | 434553022.1824 | 462110225.0724
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 248547309.15 | 376639777.428 | 1044985331.9544 | 1670172418.5324
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 217094.92 | 0 | 347200.24 | 564295.16
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 3463631.74 | 0 | 7128206.4824 | 10591838.2224
Madera y sus derivados | 0 | 14986920.61 | 0 | 3792926.18 | 18779846.79
Materiales y productos eléctricos | 0 | 5594675.56 | 0 | 3914026.88 | 9508702.44
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 65759005.9 | 0 | 65759005.9
Otros materiales y productos | 0 | 31812205.98 | 0 | 439247648.91 | 471059854.89
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 192472780.34 | 310880771.528 | 590555323.262 | 1093908875.13
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 248547309.15 | 376639777.428 | 1044985331.9544 | 1670172418.5324
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 437758923.38 | 1050177187.38 | 1564970229.4 | 1201290019.792 | 437758923.38
2. Ingresos efectivos recibidos | 612418264 | 688961179 | 0 | 987983911 | 2289363354
3. Recursos disponibles (1+2) | 1050177187.38 | 1813517538.55 | 1577929797.22 | 2189674102.312 | 2727122277.38
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 248547309.15 | 376639777.428 | 1044985331.9544 | 1670172418.5324
5. Saldo en caja final (3-4) | 1050177187.38 | 1564970229.4 | 1201290019.792 | 1144688770.3576 | 1056949858.8476
Fuente: Administración y Finanzas