## Notas
Notas
Primer Trimestre
Nota No1 :
Segundo Trimestre
Nota No1 : | Se finalizan los proyectos de Cajon de Perez Zeledon y Vertientes de la Cruz
Nota No2 :
Tercer Trimestre
Nota No1 : | Se finalizan los proyectos de Sandalo de Golfito , Bijagua de Upala
Nota No2 : | Se finaliza el proyecto SanPablo-Coquital de los Chiles, este no se incluye ya que se encuentra en tramite una modificación para pasarlo a la meta de finalizados. Se incluirá como finalizado en el IV trimestre
Nota No3: | No se logra instalar ningún sistema de dispensador de pastillas, esto debido a que el personal técnico ha estado realizando visitas de valoración a comunidades, para la identificación de las posibles beneficiarias de los dispensadores
Cuarto Trimestre
Nota No1 : | Se aprouab la modificaicon programatica en el mes de octubre con el oficio MTSS-DESAF-OF-1150 -2020, realizando los movientos de la siguiente forma: Construccion de sistemas - Pleyades de Limon de Proyectos a Finalizar a Proyectos en Proceso Mejoras y Ampliaciones - Boca Arenal de Proyectos a Finalizar a Proyectos en Proceso - San Pablo de los Chiles de Proyectos en Proceso a Proyectos a Finalizar.
Nota No2: | Se finaliza el proyecto de Jerusalen de Sarapiqui Se incluye San Pablo de los Chlies como finalizado
Nota No3:
Nota No4:

## 1T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer trimestre 2020
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras | 2 |  |  | 2
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras | 4 |  |  | 4
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 3 |  |  | 3
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  | 2 | 1 | 3
| Personas |  | 2400 | 240 | 2640
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Equipos de desinfección |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes |  |  |  | 0
Materiales. y Productos de Metal |  |  |  | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos |  |  |  | 0
Madera y sus derivados |  |  |  | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  |  | 0
Materiales y Productos de Plástico |  |  |  | 0
Otros materiales y productos |  |  |  | 0
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  |  | 0
Obras para Acueductos |  |  |  | 0
Superávit 2019 |  |  |  | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas Nota: No se presentan gastos por estar en trámite el primer desembolso
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | enero | febrero | marzo | I Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1144738493.28 | 1144888094.35 | 1145031918.3 | 1144738493.28
2. Ingresos efectivos recibidos | 149601.07 | 143823.95 | 148208.29 | 441633.31
Desembolos |  |  |  | 0
Otros ingresos | 149601.07 | 143823.95 | 148208.29 | 441633.31
3. Recursos disponibles (1+2) | 1144888094.35 | 1145031918.3 | 1145180126.59 | 1145180126.59
4. Egresos efectivos pagados |  |  |  | 0
5. Saldo en caja final (3-4) | 1144888094.35 | 1145031918.3 | 1145180126.59 | 1145180126.59
Fuente: Administración y Finanzas
Nota *Mes de enero se da un ingreso por ¢154.491,09 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢4.89.02
Nota *Mes de febrero se da un ingreso por ¢144.777,16 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢953.21
Nota *Mes de marzo se da un ingreso por ¢129.447,02 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢18.761,27

## 2T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Segundo trimestre 2020
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras | 1 |  | 1 | 2
| Personas | 119 |  | 15804 | 15923
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  | 1 | 2 | 3
| Personas |  | 3800 | 1590 | 5390
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 0 | 116994150 | 116994150
Proyectos terminados |  |  | 116994150 | 116994150
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 18745901.77 | 18745901.77
Proyectos terminados |  |  | 18745901.77 | 18745901.77
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Equipos de desinfección |  |  |  | 0
Proyectos terminados
Proyectos en proceso
Proyectos por iniciar
0
Total | 0 | 0 | 135740051.77 | 135740051.77
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes |  |  |  | 0
Materiales. y Productos de Metal |  |  |  | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos |  |  |  | 0
Madera y sus derivados |  |  |  | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  |  | 0
Materiales y Productos de Plástico |  |  |  | 0
Otros materiales y productos |  |  |  | 0
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  | 18745901.77 | 18745901.77
Obras para Acueductos |  |  | 116994150 | 116994150
Superávit 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 135740051.77 | 135740051.77
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1145180126.59 | 1145237761.65 | 1145338223.79 | 1145180126.59
2. Ingresos efectivos recibidos | 57635.06 | 100462.14 | 681120558.88 | 681278656.08
Desembolos |  |  | 681173500 | 681173500
Otros ingresos | 57635.06 | 100462.14 | -52941.12 | 105156.08
3. Recursos disponibles (1+2) | 1145237761.65 | 1145338223.79 | 1826458782.67 | 1826458782.67
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 0 | 135740051.77 | 135740051.77
5. Saldo en caja final (3-4) | 1145237761.65 | 1145338223.79 | 1690718730.9 | 1690718730.9
Fuente: Administración y Finanzas
Nota *Mes de abril se da un ingreso por ¢80,377.46 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢22,742.40
Nota *Mes de mayo se da un ingreso por ¢83,129.30 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢17,332.84
Nota *Mes de junio se da un ingreso por ¢80,533.47 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢133,474.59

## 3T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Tercer trimestre 2020
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  | 1 | 1 | 2
| Personas |  | 11606 | 2110 | 13716
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 16479418.57 | 171650.84 | 66670064.1304 | 83321133.5404
Proyectos terminados | 14332237.88 | 120480.7 | 37791347.3904 | 52244065.9704
Proyectos en proceso | 2147180.69 | 51170.14 | 28878716.74 | 31077067.57
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 38079617.97 | 4225766.15 | 59733328.4698 | 102038712.5898
Proyectos terminados | 29575948.85 | 1192403.59 | 49485985.1298 | 80254337.5698
Proyectos en proceso | 8503669.12 | 3033362.56 | 1507019.56 | 13044051.24
Proyectos por iniciar | 0 |  | 8740323.78 | 8740323.78
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados
Proyectos en proceso
Proyectos por iniciar
Total | 54559036.54 | 4397416.99 | 126403392.6002 | 185359846.1302
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 42347.97 | 97405.95 | 0 | 139753.92
Materiales. y Productos de Metal | 2466705.23 | 0 | 0 | 2466705.23
Materiales y productos minerales y asfálticos | 8038006.49 | 1192403.59 | 27319504.54 | 36549914.62
Madera y sus derivados | 3443463.13 | 2987126.75 | 4594149.19 | 11024739.07
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 8740323.78 | 8740323.78
Otros materiales y productos | 158317 | 0 | 0 | 158317
Equipo de Bombeo y filtración | 2423788.67 | 20393.09 | 1150525.01 | 3594706.77
Equipo de producción | 1840455.82 | 15485.09 | 593428.6904 | 2449369.6004
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 36145952.23 | 84602.52 | 71006111.3898 | 107236666.1398
Obras para Acueductos |  |  | 12999350 | 12999350
Superávit 2019 |  |  |  | 0
Total | 54559036.54 | 4397416.99 | 126403392.6002 | 185359846.1302
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1690718730.9 | 1636268472.28 | 1632178700.75 | 1690718730.9
2. Ingresos efectivos recibidos | 108777.92 | 307645.46 | 337955.95 | 754379.33
Desembolos |  |  |  | 0
Otros ingresos | 108777.92 | 307645.46 | 337955.95 | 754379.33
3. Recursos disponibles (1+2) | 1690827508.82 | 1636576117.74 | 1632516656.7 | 1691473110.23
4. Egresos efectivos pagados | 54559036.54 | 4397416.99 | 126403392.6002 | 185359846.1302
5. Saldo en caja final (3-4) | 1636268472.28 | 1632178700.75 | 1506113264.0998 | 1506113264.0998
Fuente: Administración y Finanzas
Nota *Mes de julio se da un ingreso por ¢65.646,56 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢43,132.36
Nota *Mes de agosto se da un ingreso por ¢64.422,95 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢242.883
Nota *Mes de setiembre se da un ingreso por ¢62.762,46 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢275.533

## 4T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Cuarto trimestre 2020
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  | 1 | 1
| Personas |  |  | 2340 | 2340
Proyectos en proceso | Obras | 1 |  |  | 1
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 1 |  |  | 1
| Personas | 1005 |  |  | 1005
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 3 | 1 |  | 4
| Personas | 830 | 300 |  | 1130
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 5019116.78 | 15082048.18 | 20101164.96
Proyectos terminados |  | 5019116.78 | 47875.96 | 5066992.74
Proyectos en proceso | 0 |  | 15034172.22 | 15034172.22
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 331553882.47 | 152467917.34 | 484021799.81
Proyectos terminados |  | 24063634.15 | 413483.07 | 24477117.22
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 13294113.22 | 13294113.22
Proyectos por iniciar |  | 307490248.32 | 138760321.05 | 446250569.37
Equipos de desinfección |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Total | 0 | 336572999.25 | 167549965.52 | 504122964.77
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes |  |  | 440400.32 | 440400.32
Materiales. y Productos de Metal |  |  | 34037471.77 | 34037471.77
Materiales y productos minerales y asfálticos |  |  |  | 0
Madera y sus derivados |  |  |  | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  |  | 0
Materiales y Productos de Plástico |  | 307490248.32 | 132931989.89 | 440422238.21
Otros materiales y productos |  |  | 140103.54 | 140103.54
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  |  | 0
Obras para Acueductos |  | 29082750.93 |  | 29082750.93
Superávit 2019 | 0 |  |  | 0
Total | 0 | 336572999.25 | 167549965.52 | 504122964.77
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1506113264.0998 | 1512217750.7798 | 1455690098.7198 | 1506113264.0998
2. Ingresos efectivos recibidos | 6104486.68 | 280045347.19 | 887479.44 | 287037313.31
Desembolos | 6000000 | 280000000 | 0 | 286000000
Otros ingresos | 104486.68 | 45347.19 | 887479.44 | 1037313.31
3. Recursos disponibles (1+2) | 1512217750.7798 | 1792263097.9698 | 1456577578.1598 | 1793150577.4098
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 336572999.25 | 167549965.52 | 504122964.77
5. Saldo en caja final (3-4) | 1512217750.7798 | 1455690098.7198 | 1289027612.6398 | 1289027612.6398
Fuente: Administración y Finanzas
Nota *Mes de octubre se da un ingreso por ¢61.967,68 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢42.520
Nota *Mes de noviembre se da un ingreso por ¢45,347.19 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢ 4,133.98
Nota *Mes de diciembre se da un ingreso por ¢47.270.23 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢

## Semestral
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer semestre 2020
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | Obras | 2 | 0 | 2
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 0 | 2 | 2
| Personas | 0 | 15923 | 15923
Proyectos en proceso | Obras | 4 | 0 | 4
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 3 | 0 | 3
| Personas | 0 | 0 | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 3 | 3 | 6
| Personas | 2640 | 5390 | 8030
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 116994150 | 116994150
Proyectos terminados | 0 | 116994150 | 116994150
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 18745901.77 | 18745901.77
Proyectos terminados | 0 | 18745901.77 | 18745901.77
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 135740051.77
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 0 | 0 | 0
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 0 | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 0
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 0
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 0
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 18745901.77 | 18745901.77
Obras para Acueductos | 0 | 116994150 | 116994150
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 135740051.77 | 135740051.77
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1144738493.28 | 1145180126.59 | 1144738493.28
2. Ingresos efectivos recibidos | 441633.31 | 681278656.08 | 681720289.39
Desembolos | 0 | 681173500 | 681173500
Otros ingresos | 441633.31 | 105156.08 | 546789.39
3. Recursos disponibles (1+2) | 1145180126.59 | 1826458782.67 | 1826458782.67
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 135740051.77 | 135740051.77
5. Saldo en caja final (3-4) | 1145180126.59 | 1690718730.9 | 1690718730.9
Fuente: Administración y Finanzas

## 3T Acumulado
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Tercer trimestre acumulado 2020
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | Obras | 2 | 0 | 0 | 2
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 0 | 2 | 2 | 4
| Personas | 0 | 15923 | 13716 | 29639
Proyectos en proceso | Obras | 4 | 0 | 0 | 4
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 3 | 0 | 0 | 3
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 3 | 3 | 0 | 6
| Personas | 2640 | 5390 | 0 | 8030
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 116994150 | 83321133.5404 | 200315283.5404
Proyectos terminados | 0 | 116994150 | 52244065.9704 | 169238215.9704
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 31077067.57 | 31077067.57
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 18745901.77 | 102038712.5898 | 120784614.3598
Proyectos terminados | 0 | 18745901.77 | 80254337.5698 | 99000239.3398
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 13044051.24 | 13044051.24
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 8740323.78 | 8740323.78
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 135740051.77 | 185359846.1302 | 321099897.9002
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 0 | 0 | 139753.92 | 139753.92
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 0 | 2466705.23 | 2466705.23
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 36549914.62 | 36549914.62
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 11024739.07 | 11024739.07
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 8740323.78 | 8740323.78
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 158317 | 158317
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 3594706.77 | 3594706.77
Equipo de producción | 0 | 0 | 2449369.6004 | 2449369.6004
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 18745901.77 | 107236666.1398 | 125982567.9098
Obras para Acueductos | 0 | 116994150 | 12999350 | 129993500
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 135740051.77 | 185359846.1302 | 321099897.9002
Nota:
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1144738493.28 | 1145180126.59 | 1690718730.9 | 1144738493.28
2. Ingresos efectivos recibidos | 441633.31 | 681278656.08 | 754379.33 | 682474668.72
Desembolos | 0 | 681173500 | 0 | 681173500
Otros ingresos | 441633.31 | 105156.08 | 754379.33 | 1301168.72
3. Recursos disponibles (1+2) | 1145180126.59 | 1826458782.67 | 1691473110.23 | 1827213162
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 135740051.77 | 185359846.1302 | 321099897.9002
5. Saldo en caja final (3-4) | 1145180126.59 | 1690718730.9 | 1506113264.0998 | 1506113264.0998
Fuente: Administración y Finanzas

## ANUAL
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Anual acumulado 2020
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0 | 2340 | 2340
Proyectos en proceso | Obras | 2 | 0 | 0 | 1 | 3
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
| Personas | 0 | 15923 | 13716 | 1005 | 30644
Proyectos en proceso | Obras | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 3 | 3 | 0 | 4 | 10
| Personas | 2640 | 5390 | 0 | 1130 | 9160
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 116994150 | 83321133.5404 | 20101164.96 | 220416448.5004
Proyectos terminados | 0 | 116994150 | 52244065.9704 | 5066992.74 | 174305208.7104
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 31077067.57 | 15034172.22 | 46111239.79
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 18745901.77 | 102038712.5898 | 484021799.81 | 604806414.1698
Proyectos terminados | 0 | 18745901.77 | 80254337.5698 | 24477117.22 | 123477356.5598
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 13044051.24 | 13294113.22 | 26338164.46
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 8740323.78 | 446250569.37 | 454990893.15
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 135740051.77 | 185359846.1302 | 504122964.77 | 825222862.6702
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 0 | 0 | 139753.92 | 440400.32 | 580154.24
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 0 | 2466705.23 | 34037471.77 | 36504177
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 36549914.62 | 0 | 36549914.62
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 11024739.07 | 0 | 11024739.07
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 8740323.78 | 440422238.21 | 449162561.99
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 158317 | 140103.54 | 298420.54
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 3594706.77 | 0 | 3594706.77
Equipo de producción | 0 | 0 | 2449369.6004 | 0 | 2449369.6004
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 18745901.77 | 107236666.1398 | 0 | 125982567.9098
Obras para Acueductos | 0 | 116994150 | 12999350 | 29082750.93 | 159076250.93
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 135740051.77 | 185359846.1302 | 504122964.77 | 825222862.6702
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1144738493.28 | 1145180126.59 | 1690718730.9 | 1506113264.0998 | 1144738493.28
2. Ingresos efectivos recibidos | 441633.31 | 681278656.08 | 754379.33 | 287037313.31 | 969511982.03
Desembolos | 0 | 681173500 | 0 | 286000000 | 967173500
Otros ingresos | 441633.31 | 105156.08 | 754379.33 | 1037313.31 | 2338482.03
3. Recursos disponibles (1+2) | 1145180126.59 | 1826458782.67 | 1691473110.23 | 1793150577.4098 | 2114250475.31
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 135740051.77 | 185359846.1302 | 504122964.77 | 825222862.6702
5. Saldo en caja final (3-4) | 1145180126.59 | 1690718730.9 | 1506113264.0998 | 1289027612.6398 | 1289027612.6398
Fuente: Administración y Finanzas
Nota: El saldo de las cuentas corrientes al 31 de diciembre es de ¢1.301.037.722, que con relacion al saldo en caja final hay diferencia de ¢12.010.109 que corresponde la renta del mes de diciembre por ¢8.450.157, cuentas por pagar pendientes por ¢3.559.952 y ajuste de tipo de cambio por 844.343