## Notas
Notas
Primer Trimestre
Cuadro 1 | 1) Con respecto a los productos, se encuentra en tramite una modificación con el fin de incorporar la adquisición e instalación de equipos de desinfección (programa de desinfección 2012)
2) El proyecto concluido, corresponde a Paso Garres de Turbares, ubicado en el distrito San Juan Mata del cantón de Turbares
Cuadro 2 | 1) No se presentan gastos por estar en trámite el primer desembolso
Cuadro 3 | 1) No se presentan gastos por estar en trámite el primer desembolso
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

## 1T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer trimestre 2012
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre |  | Inicial
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas |  |  | 963 | 963 |  | 29578
| Obras |  |  | 1 | 1 |  | 13
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas |  |  |  | 0 |  | 62560
| Obras |  |  |  | 0 |  | 8
| Personas |  |  |  | 0
| Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
| Obras |  |  |  | 0
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 0 | 0
0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 0 | 0
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 0 | 0 | 0
Superávit 2011 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | enero | febrero | marzo | I Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 136320003.15 | 136320003.15 | 136320003.15 | 136320003.15 |  | Ingresos de acuerdo a Desaf
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 552783991.27
3. Recursos disponibles (1+2) | 136320003.15 | 136320003.15 | 136320003.15 | 136320003.15
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 0 | 0 | 0
5. Saldo en caja final (3-4) | 136320003.15 | 136320003.15 | 136320003.15 | 136320003.15
Fuente: Administración y Finanzas
Notas:
Fecha de actualización: 12/02/2013
En revisión por parte de la Unidad Ejecutora

## 2T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Segundo Trimestre 2012
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre |  | Inicial
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas |  |  |  | 0 |  | 31179
| Obras |  |  |  | 0 |  | 11
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas |  |  | 125 | 125 |  | 62560
| Obras |  |  | 1 | 1 |  | 8
Adquisición e instalación de equipos de cloracion para acueductos existentes | Personas |  |  |  | 0 |  | 108078
| Obras |  |  |  | 0 |  | 249
Adquisición e instalación de equipos eliminadores de Arsénico | Personas |  |  |  | 0 |  | 2850
| Obras |  |  |  | 0 |  | 5
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Beneficio | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 14000197.08 | 2930881 | 33740459.29 | 50671537.37
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 103687402.92 | 86046929.6862 | 26794429.7292 | 216528762.3354
Programa de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0
Programa eliminadores de Arsenico | 0 | 0 |  | 0
Total | 117687600 | 88977810.6862 | 60534889.0192 | 267200299.7054
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA |  | VD: En el informe del cuarto trimestre se cambia la información referente a mayo, los datos son 2598206 y 86046929,69
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Materiales. y Productos de Metal | 1820995 | 0 |  | 1820995
Materiales y productos minerales y asfálticos | 3077724.5 | 1427190 | 0 | 4504914.5
Madera y sus derivados | 2870571 | 0 | 0 | 2870571
Materiales y productos eléctricos | 7910 | 0 | 0 | 7910
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 536298 | 1503691 | 0 | 2039989
Equipo de Bombeo y filtración | 5884001.13 | 0 | 0 | 5884001.13
Equipo de producción | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 103490100.37 | 86046929.69 | 60534889.02 | 250071919.08
Superávit 2011 | 0 | 136320003.15 | 0 | 136320003.15
Total | 117687600 | 225297813.84 | 60534889.02 | 403520302.86
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA |  | VD: en el informe del cuarto trimestre el concepto por otros materiales y productos de mayo cambia por la suma de 1171016
Nota: No concide el cuadro #2 y #3 por la ejecucion del superávit 2011 por ¢136.320.813,84, porque el cuadro #2 son solo metas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 136320003.15 | 571416394.42 | 346118580.58 | 136320003.15 |  | Ingresos de acuerdo a Desaf
2. Ingresos efectivos recibidos | 552783991.27 |  | 308426510.1 | 861210501.37 |  | 0 | 0 | 308426510.1
3. Recursos disponibles (1+2) | 689103994.42 | 571416394.42 | 654545090.68 | 997530504.52
4. Egresos efectivos pagados | 117687600 | 225297813.84 | 60534889.02 | 403520302.86
5. Saldo en caja final (3-4) | 571416394.42 | 346118580.58 | 594010201.66 | 594010201.66
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Notas:
Fecha de actualización: 12/02/2013
En revisión por parte de la Unidad Ejecutora

## 3T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Tercer Trimestre 2012
Cuadro No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas |  |  |  | 0
| Obras |  |  |  | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas |  |  |  | 0
| Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
| Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
| Obras |  |  |  | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Beneficio | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 12265385.404 | 46270944.6 | 137943383.86 | 196479713.864
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 35976694.33 | 22422707.99 | 58399402.32
Programa de desinfección | 1201500.7297 | 0 | 143740986.78 | 144942487.5097
Programa eliminadores de Arsenico | 0 | 0 | 0
Total | 13466886.1337 | 82247638.93 | 304107078.63 | 399821603.6937
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Materiales. y Productos de Metal |  | 18303359.74 | 1872184 | 20175543.74
Materiales y productos minerales y asfálticos |  | 25318418.57 | 1193046 | 26511464.57
Madera y sus derivados |  |  | 0 | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico |  | 2648634.06 | 2777243.07 | 5425877.13
Otros materiales y productos |  |  | 0 | 0
Equipo de Bombeo y filtración |  |  | 0 | 0
Equipo de producción | 1201500.7297 |  | 143740986.7803 | 144942487.51
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  | 13348125 | 13348125
Obras para Acueductos | 12265385.3994 | 35977226.56 | 141175493.7806 | 189418105.74
Superávit 2011 |  |  | 0
Total | 13466886.1291 | 82247638.93 | 304107078.6309 | 399821603.69
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 594342876.66 | 580875990.5309 | 642823262.0209 | 594342876.66 |  | Ingresos de acuerdo a Desaf
2. Ingresos efectivos recibidos |  | 144194910.42 |  | 144194910.42 |  | 0 | 0 | 144194910.42
3. Recursos disponibles (1+2) | 594342876.66 | 725070900.9509 | 642823262.0209 | 738537787.08
4. Egresos efectivos pagados | 13466886.1291 | 82247638.93 | 304107078.6309 | 399821603.69
5. Saldo en caja final (3-4) | 580875990.5309 | 642823262.0209 | 338716183.39 | 338716183.39
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Notas:
Fecha de actualización: 12/02/2013
En revisión por parte de la Unidad Ejecutora

## 4T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Cuarto Trimestre 2012
Cuadro No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas |  |  | 1734 | 1734
| Obras |  |  | 1 | 1
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas |  |  |  | 0
| Obras |  |  |  | 0
Adquisición e instalación de equipos de cloracion para acueductos existentes | Personas |  |  |  | 0
| Obras |  |  |  | 0
Adquisición e instalación de equipos eliminadores de Arsénico | Personas |  |  |  | 0
| Obras |  |  |  | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Beneficio | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 45246135.8731 | 130681898.9357 | 91950649.4136 | 267878684.2224
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 66702569.9374 | 274703 | 957766320.8046 | 1024743593.742
Programa de desinfección |  |  | 13321.3155 | 13321.3155
Programa eliminadores de Arsenico | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 111948705.8105 | 130956601.9357 | 1049730291.5337 | 1292635599.2799
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Materiales. y Productos de Metal | 427478.94 | 0 | 346248925.3569 | 346676404.2969
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 1665394 | 4535277.91 | 6200671.91
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 663332.04 | 663332.04
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 2700540.38 | 2700540.38
Materiales y Productos de Plástico | 73293392.6405 | 42257761.6058 | 606754290.5405 | 722305444.7867
Otros materiales y productos |  | 274703 | 801829.77 | 1076532.77
Equipo de Bombeo y filtración | 11792320.48 | 0 | 12489579.82 | 24281900.3
Equipo de producción |  | 0 | 13321.3152 | 13321.3152
Hidrómetros y cajas |  | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado |  | 21597125 | 0 | 21597125
Obras para Acueductos | 26435513.7494 | 65161618.33 | 75523194.4008 | 167120326.4802
Superávit 2011 |  |  |  | 0
Total | 111948705.8099 | 130956601.9357 | 1049730291.5334 | 1292635599.279
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 338716183.39 | 226434802.1601 | 95478200.2244 | 338716183.39 |  | Ingresos de acuerdo a Desaf
2. Ingresos efectivos recibidos |  |  | 1490727100.32 | 1490727100.32 |  | 0 | 0 | 1486677477.61
3. Recursos disponibles (1+2) | 338383507.97 | 226434802.1601 | 1573155677.8344 | 1829443283.71
4. Egresos efectivos pagados | 111948705.8099 | 130956601.9357 | 1049730291.5334 | 1292635599.279
5. Saldo en caja final (3-4) | 226434802.1601 | 95478200.2244 | 523425386.301 | 536807684.431
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Notas:
Fecha de actualización: 12/02/2013
En revisión por parte de la Unidad Ejecutora

## Semestral
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer Semestre 2012
Cuadro No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas | 963 | 0 | 963
| Obras | 1 | 0 | 1
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas | 0 | 125 | 125
| Obras | 0 | 1 | 1
Adquisición e instalación de equipos de cloracion para acueductos existentes | Personas | 0 | 0 | 0
| Obras | 0 | 0 | 0
Adquisición e instalación de equipos eliminadores de Arsénico | Personas | 0 | 0 | 0
| Obras | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas, ICAA
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 33740459.29 | 33740459.29
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 26794429.7292 | 26794429.7292
Programa de desinfección | 0 | 0 | 0
Programa eliminadores de Arsenico | 0 | 0
Total | 0 | 60534889.0192 | 60534889.0192
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 1820995 | 1820995
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 4504914.5 | 4504914.5
Madera y sus derivados | 0 | 2870571 | 2870571
Materiales y productos eléctricos | 0 | 7910 | 7910
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 2039989 | 2039989
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 5884001.13 | 5884001.13
Equipo de producción | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 0 | 250071919.08 | 250071919.08
Superávit 2011 | 0 | 136320003.15 | 136320003.15
Total | 0 | 267200299.71 | 267200299.71
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 136320003.15 | 136320003.15 | 136320003.15
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 861210501.37 | 861210501.37
3. Recursos disponibles (1+2) | 136320003.15 | 997530504.52 | 997530504.52
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 403520302.86 | 403520302.86
5. Saldo en caja final (3-4) | 136320003.15 | 594010201.66 | 594010201.66
Fuente: Administración y Finanzas
Notas:
Fecha de actualización: 12/02/2013
En revisión por parte de la Unidad Ejecutora

## 3T Acumulado
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Acumulado tercer trimestre 2012
CUADRO No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas | 963 | 0 | 0 | 963
| Obras | 1 | 0 | 0 | 1
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas | 0 | 125 | 0 | 125
| Obras | 0 | 1 | 0 | 1
Adquisición e instalación de equipos de cloracion para acueductos existentes | Personas | 0 | 0 | 0 | 0
| Obras | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición e instalación de equipos eliminadores de Arsénico | Personas | 0 | 0 | 0 | 0
| Obras | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 33740459.29 | 196479713.864 | 196479713.864
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 26794429.7292 | 58399402.32 | 58399402.32
Programa de desinfección | 0 | 0 | 144942487.5097 | 144942487.5097
Programa eliminadores de Arsenico | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 60534889.0192 | 399821603.6937 | 399821603.6937
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Materiales y Productos de Metal | 0 | 1820995 | 20175543.74 | 21996538.74
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 4504914.5 | 26511464.57 | 31016379.07
Madera y sus derivados | 0 | 2870571 | 0 | 2870571
Materiales y productos eléctricos | 0 | 7910 | 0 | 7910
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 5425877.13 | 5425877.13
Otros materiales y productos | 0 | 2039989 | 0 | 2039989
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 5884001.13 | 0 | 5884001.13
Equipo de producción | 0 | 0 | 144942487.51 | 144942487.51
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 13348125 | 13348125
Obras para Acueductos | 0 | 250071919.08 | 189418105.74 | 439490024.82
Superávit 2011 | 0 | 136320003.15 | 0 | 136320003.15
Total | 0 | 267200299.71 | 399821603.69 | 667021903.4
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 136320003.15 | 136320003.15 | 594342876.66 | 136320003.15
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 861210501.37 | 144194910.42 | 1005405411.79
3. Recursos disponibles (1+2) | 136320003.15 | 997530504.52 | 738537787.08 | 1141725414.94
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 403520302.86 | 399821603.69 | 403520302.86
5. Saldo en caja final (3-4) | 136320003.15 | 594010201.66 | 338716183.39 | 738205112.08
Fuente: Administración y Finanzas
Notas:
Fecha de actualización: 12/02/2013
En revisión por parte de la Unidad Ejecutora

## Anual
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | 2012
Cuadro No.1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Construcción sistemas de acueductos rurales | Personas | 963 | 0 | 0 | 1734 | 2697
| Obras | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | Personas | 0 | 125 | 0 | 0 | 125
| Obras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Adquisición e instalación de equipos de cloracion para acueductos existentes | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Adquisición e instalación de equipos eliminadores de Arsénico | Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 0 | 0 | 267878684.2224 | 267878684.2224
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 33740459.29 | 196479713.864 | 1024743593.742 | 1254963766.896
Programa de desinfección | 0 | 26794429.7292 | 58399402.32 | 13321.3155 | 85207153.3647
Programa eliminadores de Arsenico | 0 | 0 | 144942487.5097 | 0
Total |  |  |  |  | 1608049604.4831
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Materiales y Productos de Metal | 0 | 1820995 | 20175543.74 | 346676404.2969 | 368672943.0369
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 4504914.5 | 26511464.57 | 6200671.91 | 37217050.98
Madera y sus derivados | 0 | 2870571 | 0 | 663332.04 | 3533903.04
Materiales y productos eléctricos | 0 | 7910 | 0 | 2700540.38 | 2708450.38
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 5425877.13 | 722305444.7867 | 727731321.9167
Otros materiales y productos | 0 | 2039989 | 0 | 1076532.77 | 3116521.77
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 5884001.13 | 0 | 24281900.3 | 30165901.43
Equipo de producción | 0 | 0 | 144942487.51 | 13321.3152 | 144955808.8252
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 13348125 | 21597125 | 34945250
Obras para Acueductos | 0 | 250071919.08 | 189418105.74 | 167120326.4802 | 606610351.3002
Superávit 2011 | 0 | 136320003.15 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 399821603.69 | 1292635599.279 | 1959657502.679
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro No.4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: Colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 136320003.15 | 136320003.15 | 594342876.66 | 338716183.39 | 136320003.15
2. Ingresos efectivos recibidos | 0 | 861210501.37 | 144194910.42 | 1490727100.32 | 2496132512.11
3. Recursos disponibles (1+2) | 136320003.15 | 997530504.52 | 738537787.08 | 1829443283.71 | 2632452515.26
4. Egresos efectivos pagados | 0 | 403520302.86 | 399821603.69 | 1292635599.279 | 2095977505.829
5. Saldo en caja final (3-4) | 136320003.15 | 594010201.66 | 338716183.39 | 536807684.431 | 536475009.431
Fuente: Administración y Finanzas
Notas:
Fecha de actualización: 12/02/2013
En revisión por parte de la Unidad Ejecutora