## Notas
Notas
Primer Trimestre
Nota No1 : | Durante el I trimestre, se trabaja en las visitas a comunidades a beneficiar con los equipos dispensadores de pastillas, por está razón no se realizan instalaciones
Segundo Trimestre
Nota No1 : | Durante el trimestre, se trabaja en las visitas a comunidades a beneficiar con los equipos dispensadores de pastillas, por está razón no se realizan instalaciones
Nota No2 : | No se finaliza ningun proyecto
Tercer Trimestre
Nota No1 : | Se finaliza el proyecto el Mejoras al sistema de Pueblo Nuevo de Corredores de meta Proyectos Terminados.
Nota No2 : | Se finaliza el proyecto el Coopevega y San Joaquin de Cutrisde meta Proyectos Proceso. Se concluye las obras en el sector de Moravia, antes de los programado.
Nota No3:
Cuarto Trimestre
Nota No1 : | De la meta Construcción de sistemas de acueductos rurales Se agrega a proyectos a iniciar a San Gerardo dela Rita
Nota No2: | De la meta Construcción de sistemas de acueductos rurales Se finaliza el proyecto de Pléyades Limón, este se encontraba en la meta de en proceso, por esto se resta uno en proceso.
Nota No3: | Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes Se finaliza San Miguel, San Vicente y Sibuju
Nota No4:

## 1T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer trimestre 2022
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras | 3 |  |  | 3
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras | 2 |  |  | 2
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 1 |  |  | 1
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales |  |  |  | 91602240.53
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | 67078043.41 | 17656677.08 | 6867520.04 | 91602240.53
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Equipos de desinfección |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 91602240.53
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Enero | Febrero | Marzo | I Trimestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes |  |  |  | 0
Materiales. y Productos de Metal |  |  |  | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos |  |  |  | 0
Madera y sus derivados |  |  |  | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  |  | 0
Materiales y Productos de Plástico |  |  |  | 0
Otros materiales y productos |  |  |  | 0
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  |  | 0
Obras para Acueductos | 67078043.41 | 17656677.08 | 6867520.04 | 91602240.53
Superávit 2019 |  |  |  | 0
Total | 67078043.41 | 17656677.08 | 6867520.04 | 91602240.53
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | enero | febrero | marzo | I Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1678539645.76 | 1690267550.9 | 1765981463.8 | 1678539645.76
2. Ingresos efectivos recibidos | 78805948.55 | 93370589.98 | 78088343.76 | 250264882.29
Desembolos | 78778583.33 | 78778583.33 | 78778583.33 | 236335749.99
Otros ingresos | 27365.22 | 14592006.65 | -690239.57 | 13929132.3
3. Recursos disponibles (1+2) | 1757345594.31 | 1783638140.88 | 1844069807.56 | 1928804528.05
4. Egresos efectivos pagados | 67078043.41 | 17656677.08 | 6867520.04 | 91602240.53
5. Saldo en caja final (3-4) | 1690267550.9 | 1765981463.8 | 1837202287.52 | 1837202287.52
Fuente: Administración y Finanzas
Nota *Mes de enero se da un ingreso por ¢1,234.02 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢26,131.20,
Nota *Mes de febrero se da un ingreso por ¢6,909.65 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias, Reajuste de precio por ¢13,763,299.91 y ajuste de tipo de cambio de ¢821,797.09
Nota *Mes de marzo se da un ingreso por ¢7,610.35 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de -¢697,849.9274

## 2T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Segundo trimestre 2022
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 10823258.95 | 23638253.87 | 119821524.1 | 154283036.92
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | 10823258.95 | 23638253.87 | 119821524.1 | 154283036.92
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Equipos de desinfección |  |  |  | 0
Proyectos terminados
Proyectos en proceso
Proyectos por iniciar
0
Total | 10823258.95 | 23638253.87 | 119821524.1 | 154283036.92
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes |  |  |  | 0
Materiales. y Productos de Metal |  |  |  | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos |  |  |  | 0
Madera y sus derivados |  |  |  | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  |  | 0
Materiales y Productos de Plástico |  |  |  | 0
Otros materiales y productos |  |  |  | 0
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  |  | 0
Obras para Acueductos | 10823258.95 | 23638253.87 | 119821524.1 | 154283036.92
Superávit 2019 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 10823258.95 | 23638253.87 | 119821524.1 | 154283036.92
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Abril | Mayo | Junio | II Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1837202287.52 | 1905174567.36 | 1960435671.04 | 1837202287.52
2. Ingresos efectivos recibidos | 78795538.79 | 78899357.55 | 78799683.39 | 236494579.73
Desembolos | 78778583.33 | 78778583.33 | 78778583.33 | 236335749.99
Otros ingresos | 16955.46 | 120774.22 | 21100.06 | 158829.74
3. Recursos disponibles (1+2) | 1915997826.31 | 1984073924.91 | 2039235354.43 | 2073696867.25
4. Egresos efectivos pagados | 10823258.95 | 23638253.87 | 119821524.1 | 154283036.92
5. Saldo en caja final (3-4) | 1905174567.36 | 1960435671.04 | 1919413830.33 | 1919413830.33
Fuente: Administración y Finanzas
Nota *Mes de abril se da un ingreso por ¢5,158.19 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢11,797.27
Nota *Mes de mayo se da un ingreso por ¢0,00 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de ¢120,774.22
Nota *Mes de junio se da un ingreso por ¢0.00 por concepto de intereses generados en las cuenta bancarias y ajuste de tipo de cambio de21,100.06

## Semestral
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Primer semestre 2022
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | Obras | 3 | 0 | 3
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | Obras | 2 | 0 | 2
| Personas | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 1 | 0 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 91602240.53 | 154283036.92 | 245885277.45
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 91602240.53 | 154283036.92 | 245885277.45
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 245885277.45
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 0 | 0 | 0
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 0 | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 0
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 0
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 0
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 91602240.53 | 154283036.92 | 245885277.45
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0
Total | 91602240.53 | 154283036.92 | 245885277.45
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | I Semestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1678539645.76 | 1837202287.52 | 1678539645.76
2. Ingresos efectivos recibidos | 250264882.29 | 236494579.73 | 486759462.02
Desembolos | 236335749.99 | 236335749.99 | 472671499.98
Otros ingresos | 13929132.3 | 158829.74 | 14087962.04
3. Recursos disponibles (1+2) | 1928804528.05 | 2073696867.25 | 2165299107.78
4. Egresos efectivos pagados | 91602240.53 | 154283036.92 | 245885277.45
5. Saldo en caja final (3-4) | 1837202287.52 | 1919413830.33 | 1919413830.33
Fuente: Administración y Finanzas

## 3T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Tercer trimestre 2022
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras | 2 |  |  | 2
| Personas | 3718 |  |  | 3718
Proyectos en proceso | Obras | -1 |  |  | -1
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección |  |  |  |  | 0
Proyectos terminados | Obras | 2 |  |  | 2
| Personas | 3256 |  |  | 3256
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 106340843.43 | 138870114.01 | 0 | 245210957.44
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | 106340843.43 | 138870114.01 |  | 245210957.44
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Equipos de desinfección |  |  |  | 0
Proyectos terminados
Proyectos en proceso
Proyectos por iniciar
Total | 106340843.43 | 138870114.01 | 0 | 245210957.44
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes |  |  | 0 | 0
Materiales. y Productos de Metal |  |  |  | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos |  |  |  | 0
Madera y sus derivados |  |  |  | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  |  | 0
Materiales y Productos de Plástico |  |  |  | 0
Otros materiales y productos |  |  |  | 0
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  |  | 0
Obras para Acueductos | 106340843.43 | 138870114.01 |  | 245210957.44
Superávit 2019 |  |  |  | 0
Total | 106340843.43 | 138870114.01 | 0 | 245210957.44
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Julio | Agosto | Setiembre | III Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1919413830.33 | 1891730308.73 | 1831553058.77 | 1919413830.33
2. Ingresos efectivos recibidos | 78657321.83 | 78692864.05 | 78597712.02 | 235947897.9
Desembolos | 78778583.34 | 78778583.33 | 78778583.33 | 236335750
Otros ingresos | -121261.51 | -85719.28 | -180871.31 | -387852.1
3. Recursos disponibles (1+2) | 1998071152.16 | 1970423172.78 | 1910150770.79 | 2155361728.23
4. Egresos efectivos pagados | 106340843.43 | 138870114.01 | 0 | 245210957.44
5. Saldo en caja final (3-4) | 1891730308.73 | 1831553058.77 | 1910150770.79 | 1910150770.79
Fuente: Administración y Finanzas
Nota *Mes de julio se da un ingreso por ajuste de tipo de cambio de ¢121,261.51,
Nota *Mes de agosto se da un ingreso por ajuste de tipo de cambio de ¢85,719.28.
Nota *Mes de setiembre se da un ingreso por ajuste de tipo de cambio de ₡180,871.00

## 3T Acumulado
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Tercer trimestre acumulado 2022
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | Obras | 3 | 0 | 0 | 3
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 2 | 2
| Personas | 0 | 0 | 3718 | 3718
Proyectos en proceso | Obras | 2 | 0 | -1 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 1 | 0 | 0 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 2 | 2
| Personas | 0 | 0 | 3256 | 3256
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Construcción sistemas de acueductos rurales | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 491096234.89
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 491096234.89
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 183204481.06 | 154283036.92 | 245210957.44 | 491096234.89
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 0 | 0
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0 | 0
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 491096234.89
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 491096234.89
Nota:
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | Acumulado
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1678539645.76 | 1837202287.52 | 1919413830.33 | 1678539645.76
2. Ingresos efectivos recibidos | 250264882.29 | 236494579.73 | 235947897.9 | 722707359.92
Desembolos | 236335749.99 | 236335749.99 | 236335750 | 709007249.98
Otros ingresos | 13929132.3 | 158829.74 | -387852.1 | 13700109.94
3. Recursos disponibles (1+2) | 1928804528.05 | 2073696867.25 | 2155361728.23 | 2401247005.68
4. Egresos efectivos pagados | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 491096234.89
5. Saldo en caja final (3-4) | 1837202287.52 | 1919413830.33 | 1910150770.79 | 1910150770.79
Fuente: Administración y Finanzas

## 4T
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Cuarto trimestre 2022
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras |  |  | 1 | 1
| Personas |  |  | 2553 | 2553
Proyectos en proceso | Obras |  |  | -1 | -1
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 1 |  |  | 1
| Personas |  |  |  | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras |  | 1 |  | 1
| Personas |  | 705 |  | 705
Proyectos en proceso | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar | Obras |  |  |  | 0
| Personas |  |  |  | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0 | 0
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Construcción sistemas de acueductos rurales | 27531028 | 194491666 | 116877132 | 338899826
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | 27531028 | 194491666 | 116877132 | 338899826
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Ampliación o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 473612650 | 473612650
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso | 0 |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  | 473612650 | 473612650
Equipos de desinfección |  |  |  | 0
Proyectos terminados |  |  |  | 0
Proyectos en proceso |  |  |  | 0
Proyectos por iniciar |  |  |  | 0
Total | 27531028 | 194491666 | 590489782 | 812512476
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
Tintas, Pinturas Y Diluyentes |  |  |  | 0
Materiales. y Productos de Metal |  |  |  | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos |  |  |  | 0
Madera y sus derivados |  |  |  | 0
Materiales y productos eléctricos |  |  |  | 0
Materiales y Productos de Plástico |  |  | 473612650.04 | 473612650.04
Otros materiales y productos |  |  |  | 0
Equipo de Bombeo y filtración |  |  |  | 0
Equipo de producción |  |  |  | 0
Hidrómetros y cajas |  |  |  | 0
Maquinaria y Equipo variado |  |  |  | 0
Obras para Acueductos | 27531028 | 194491666 | 116877132 | 338899826
Superávit 2019 | 0 |  |  | 0
Total | 27531028 | 194491666 | 590489782.04 | 812512476.04
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | Octubre | Noviembre | Diciembre | IV Trimestre
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1910150770.79 | 1989117455.59 | 1910655643.99 | 1910150770.79
2. Ingresos efectivos recibidos | 106497712.8 | 116029854.4 | 97121355.17 | 319648922.37
Desembolos | 78778583.33 | 78778583.33 | 78778583.32 | 236335749.98
Otros ingresos | 27719129.47 | 37251271.07 | 18342771.85 | 83313172.39
3. Recursos disponibles (1+2) | 2016648483.59 | 2105147309.99 | 2007776999.16 | 2229799693.16
4. Egresos efectivos pagados | 27531028 | 194491666 | 590489782.04 | 812512476.04
5. Saldo en caja final (3-4) | 1989117455.59 | 1910655643.99 | 1417287217.12 | 1417287217.12
Fuente: Administración y Finanzas
Nota *Mes de octubre se da un ingreso por venta de hidrómetros por ¢11,855,894.31; Clausula Penal ¢15,904,759.26 ESTIMACION DE PAGO N° 18 LIC. NACIONAL. N°2019 LN-000018; intereses generados por -¢60,173.44 y ajuste de tipo de cambio de ¢18,649.34,
Nota *Mes de noviembre se da un ingreso por ; Clausula Penal ¢37,315,012.11 ESTIMACION DE PAGO N° 19 y 20 LIC. NACIONAL. N°2019 LN-000018; intereses generados por -¢94,861.06 y ajuste de tipo de cambio de ¢31,120.02.,
Nota *Mes de diciembre se da un ingreso por ; Clausula Penal ¢18,351,645.30 ESTIMACION DE PAGO N° 21 LIC. NACIONAL. N°2019 LN-000018; intereses generados por -¢41,097.38 y ajuste de tipo de cambio de ¢32,223.93.

## ANUAL
FODESAF
Programa: | Abastecimiento de Agua Potable a Comunidades Rurales
Institución: | Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Unidad Ejecutora: | Subgerencia de Sistemas Comunales
Período: | Anual acumulado 2022
Cuadro N°1
Reporte de beneficiarios efectivos financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Beneficio | Unidad | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Acumulado
Construcción de Sistemas de Acueductos Rurales
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0 | 2553 | 2553
Proyectos en proceso | Obras | 3 | 0 | 0 | -1 | 2
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliación o Mejoras de Acueductos Rurales Existentes
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 2 | 1 | 3
| Personas | 0 | 0 | 3718 | 705 | 4423
Proyectos en proceso | Obras | 2 | 0 | -1 | 0 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | Obras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
| Personas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compra e Instalación de Equipos de Desinfección
Proyectos terminados | Obras | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | Obras
| Personas | 0 | 0 | 3256 | 0 | 3256 | 6976 | Personas
Fuente: Programación y Control UEN-AP, SGSC
Nota: Proyectos terminados se refiere a quellos acueductos que se finalicen en este año, aunque fuesen iniciados en años anteriores, dentro de la programación se contemplan cuáles obras están para finalizar en este año, de acuerdo a su nivel de avance. Los proyectos en proceso son aquellas obras que han iniciado en años anteriores y que continuán en construcción este año. Los proyectos por iniciar son las obras que se empezarán a ejecutar en este año, cuyo proceso puede finalizar en este o en años próximos.
Cuadro N°2
Reporte de gastos efectivos por producto financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Beneficio | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Construcción sistemas de acueductos rurales | 0 | 154283036.92 | 245210957.44 | 338899826 | 829996060.89
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 338899826 | 829996060.89
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ampliacion o mejoras de acueductos rurales existentes | 0 | 0 | 0 | 473612650 | 473612650
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 473612650 | 473612650
Equipos de desinfección | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos terminados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos en proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Proyectos por iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 812512476 | 1303608710.89
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°3
Reporte de gastos efectivos por rubro financiados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
Tintas, Pinturas Y Diluyentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales. y Productos de Metal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos minerales y asfálticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Madera y sus derivados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y productos eléctricos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Materiales y Productos de Plástico | 0 | 0 | 0 | 473612650.04 | 473612650.04
Otros materiales y productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de Bombeo y filtración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipo de producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hidrómetros y cajas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Maquinaria y Equipo variado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obras para Acueductos | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 338899826 | 829996060.89
Superávit 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 812512476.04 | 1303608710.93
Fuente: Administración y Finanzas
Cuadro N°4
Reporte de ingresos efectivos girados por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Unidad: colones
Rubro por objeto de gasto | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre | Anual
1. Saldo en caja inicial (5 t-1) | 1678539645.76 | 1837202287.52 | 1919413830.33 | 1910150770.79 | 1678539645.76
2. Ingresos efectivos recibidos | 250264882.29 | 236494579.73 | 235947897.9 | 319648922.37 | 1042356282.29
Desembolos | 236335749.99 | 236335749.99 | 236335750 | 236335749.98 | 945342999.96
Otros ingresos | 13929132.3 | 158829.74 | -387852.1 | 83313172.39 | 97013282.33
3. Recursos disponibles (1+2) | 1928804528.05 | 2073696867.25 | 2155361728.23 | 2229799693.16 | 2720895928.05
4. Egresos efectivos pagados | 91602240.53 | 154283036.92 | 245210957.44 | 812512476.04 | 1303608710.93
5. Saldo en caja final (3-4) | 1837202287.52 | 1919413830.33 | 1910150770.79 | 1417287217.12 | 1417287217.12
Fuente: Administración y Finanzas